## Tarefas
Identificação da tarefa | Nome da tarefa | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data de conclusão | É Recorrente | Atrasados | Concluído em | Concluída por | Itens concluídos da lista de verificação | Itens da lista de verificação | Rótulos | Descrição
_JE5i07ZtUC-jI5hTeXdzGQABaaz | Desenvolvimento dos instrumentos no SurveyCTO | Contratação de empresa especializada para apoiar o desenvolvimento do DataCAR | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.2: Fortalecimento Institucional**
lceIuvTAzEuwOL_srinQ1mQAFEEV | Revisão dos Instrumentos | Contratação de empresa especializada para apoiar o desenvolvimento do DataCAR | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.2: Fortalecimento Institucional**
zQE8l7pHCUKaXnjMczFZ5WQAE3bz | Revisão Final do Termo de Referência do Módulo de M&A | Contratação de empresa especializada para apoiar o desenvolvimento do DataCAR | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.2: Fortalecimento Institucional**
EN5_6Jr7nUafUb6K_Hv7h2QAPvbj | Desenvolver os Instrumentos de Coleta | Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
d3pA9ikVZU6I_8AD9KhJrGQAC0wv | Contratar a Consultoria de Campo | Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/08/2026 | 31/08/2026 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
0c_-owOhfkiOH1tvg_mwF2QAA7TR | Elaborar Termo de Referência para Contratar a Consultoria de Campo | Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
Ep7bokcfbEmFHGZJ27-Xw2QAMIB3 | Definir e Mapear a Amostra | Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
0YxpblV2y02b40kUfSeScWQALORi | Contratação de consultor para apoiar o desenho da Avaliação de Impacto | Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
uHCjpzDm8kqSosDtucwwWGQABCFO | Revisão do Desenho de Avaliação de Impacto | Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
WqnzQwAJXk6THgIkUQiiJmQAOIRZ | Elaboração do Relatório Final | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/05/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
mLUpcssrjkOzl5kAK6BerWQAO1A8 | Limpeza, Validação e Organização dos Dados – análise de consistência | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2026 | 29/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
k4hLvW5fO0Ox8MMoMq6bE2QAOJtw | Realizar a coleta das informações | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
G8ZnNzthnkucdS2PW8ppwWQAGkbl | Planejar a Logística da Coleta (aplicação de piloto, cronograma, rotas, treinamentos) | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 28/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
MuaNOw4_ik2nj-6VNQrOTmQANJkc | Revisar Instrumentos de Coleta | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
wANHYKYxA0uA2tHFnln272QAD5zx | Contratação da empresa | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
uWkOoOMmAkSo4dhVXKcqOWQAOw4t | Revisar Termo de Referência (TdR) para Contratar a Consultoria de Campo | Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Verde | **Componente 5: Gestão do Projeto ** **Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão **
NfufSGI4skKSNId4sQ_H-WQACeJI | Acompanhamento e monitoramento no DATACAR os lançamentos das marcas promovidas pelas Organizações Produtivas conforme o Planejamento de Comunicação/Promoção da Organização Produtiva. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
ONdbBHTYhEuGt4M2fH8NHmQAMtRo | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções de promoção e comunicação das marcas nas Organizações Produtivas pela empresa contratada. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
3jWWik6dCUy6wbwdFtRbxWQAA8Tp | Contratação das soluções de promoção e comunicação das marcas | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/05/2026 | 29/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
TvaXeiBJ4Eizwa4Ym_kXKmQANDzO | Elaboração dos TdR para as contratações das empresas de soluções de promoção e comunicação das marcas. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
8JHB1uqMz06Lpn65W4AopGQAIgfA | Prospecção, no mercado, de empresas de soluções de promoção e comunicação das marcas | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/06/2025 | 31/07/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
sSnomf0TG0upSPNcfkXgdWQAJLPp | Capacitação de Organizações Produtivas na implementação, gestão e acompanhamento das ações de promoção das marcas no mercado | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/05/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
V8NqihZP20C-c_mIhC0WkGQABE6m | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções do Sebrae Bahia nas Organizações Produtivas. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
pvQ2uMadekSAYW8caQaPYWQAHbTK | Contratação de serviços e soluções Sebrae Bahia para atender às Organizações Produtivas na elaboração de um Plano de Comunicação das Marcas de Produtos no Mercado. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/03/2025 | 30/05/2025 | false | true |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
mlNnGQQf0ESAUHk055kRd2QAPB9X | Definição com a ASCOM a estratégia e soluções de levantamento e contabilização das marcas das Organizações Produtivas, por ambas as coordenações/assessoria. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
QEqAyt39S02E7sJiUv3tCmQAARY6 | Avaliação do conjunto de ações estruturantes das Organizações Produtivas e contabilização, em números, as demandas para a promoção de marcas nos mercados estratégicos. | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 27/02/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
EnSO3ehukkWYhR1b21aD7mQALgw0 | Contratação de serviço para desenvolvimento e manutenção de plataforma digital | Produto 14: BiblioteCAR atualizada com as experiências inovadoras e casos de sucesso | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
qm6rRQL7uUen-O9031Pvl2QAHA7G | Elaboração do TDR para desenvolvimento do BiblioteCAR | Produto 14: BiblioteCAR atualizada com as experiências inovadoras e casos de sucesso | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
BMd_Gn7h0kuV1AcK2a43BmQABuuO | Medição e pagamento das empresas de soluções pela realização do serviço contratado. | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
KuKk_ALdmEaAClG4ByfnUGQAL1fU | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções nas Organizações Produtivas. | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
dKaabZZ3nUS6oGc9TmAHgWQAN3N4 | Implementação das soluções tecnológicas nas Organizações Produtivas contempladas pela solução | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
PDimqXeWGUyotr2lGrB4mmQAFvXb | Contratação das soluções de tecnologia pela Coordenação de Aquisição do projeto | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
9w4o-yWk80apVs1DKttPN2QACnte | Elaboração dos TdR para as contratações das empresas de soluções tecnológicas. | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/03/2026 | 31/03/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
DBEH5S0AS06wYjPEjqcbdmQAEM6h | Prospecção, no mercado, de empresas de soluções tecnológicas, solicita e avalia os orçamentos para a contratação para a prestação de serviços. Definição se a contratação será pelas Organizações Produtivas ou pelo projeto. | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
kB4wO5XJZUSf4rOInrWv2WQACObE | Definição, através de critérios técnicos, das Organizações Produtivas que acessarão as soluções tecnológicas para o acesso a mercados de forma coletiva e individual. | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 27/02/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
wMb07GNS30eGiTKB5TLpGWQAALFU | Avaliação do conjunto de ações estruturantes das Organizações Produtivas e contabilização, em números, as demandas por soluções tecnológicas para o acesso a mercados. | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/01/2026 | 27/02/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
-EB1KQtGVUyM6-RVLG1zuWQAF8_8 | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções de certificação nas Organizações Produtivas. | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
R7PZOcom1kmLKXn-yxhUKmQAAUpt | Implementação das certificações nas Organizações Produtivas contempladas pela solução. | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
uaOx1Hxp8E-RX9_g1jkZAmQAFv7x | Contratação das soluções de certificações | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/03/2026 | 30/04/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
6XsCAKOFkE6Se7w1wobAT2QADJ-Z | Elaboração dos TDR para as contratações das empresas de soluções de certificação. | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/03/2026 | 31/03/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
VA0mZGme3kq1bjKmNmxP4GQAJKCP | Prospecção no mercado de empresas de soluções de certificação, solicitação de orçamentos e avaliação dos orçamentos para a contratação da prestação de serviços. Definição se a contratação será pelas Organizações Produtivas ou pelo projeto. | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
sfbloujAOUKjBQlQPZCvnmQAMxnT | Avaliação do conjunto de ações estruturantes das Organizações Produtivas e contabilização, em números, das demandas por soluções de certificações para o acesso a mercados. | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 27/02/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
suk1UP4te0GqnvN7AnCcC2QAAmwp | Supervisão do desenvolvimento da Plataforma Digital | Produto 11: Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural digital | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 29/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
wMC3UgU6aEqSDnGrIAlKx2QAGKli | Desenvolvimento da Plataforma Digital | Produto 11: Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural digital | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 29/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
HinXPijU2kGyDeg-c8Ya_WQAE8uT | Elaboração de TdR para Contratação do Desenvolvimento de uma Plataforma Unificada de Gestão e Monitoramento de Serviços de ATER e de Serviço de ATER Digital | Produto 11: Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural digital | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
JGQgeSxbPUK5q47vHZ8L5WQAHT_l | Construção participativa dos planos de negócio das cadeias de valor com apoio da Embrapa | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/04/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
gqSMgF72SUaZ1LTsJO-NlWQAC9hR | Revisão dos planos de trabalho das cadeias de valor prioritárias e enviar para representante da Embrapa | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
xBtXuCBix02Ui_CqPISwKWQALyFb | Revisão do plano de trabalho com a Embrapa na cadeia de Caprinocultura | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
ECh_VGBxtke18Knd8mP2ZmQAEc7V | Seleção dos profissionais que serão contratados pelas OPs beneficiárias do BPA com apoio da Embrapa | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
7qiwTlMTKEOxsPZlIKZuLmQAAvT4 | Elaboração dos editais das cadeias de valor com apoio da Embrapa | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/04/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
vzTCLn621UufV_nLpYjJ5mQAO1Vu | Formação do comitê de avaliação das MIs com indicação de representante da Embrapa | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/12/2026 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
64MqvkP3gUi7bhfzvPb7rmQALOii | Revisão do plano de trabalho com a Embrapa na cadeia de Mandiocultura | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
nDTV5P8w5EaygOs0TBPxUGQANkxU | Elaboração do TDR das atividades da Embrapa no ciclo do Projeto | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Amarelo | **Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras ** **Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividadee o acesso aos mercados**
cZZPS7zFtkm6fo_glt52CmQAAV9t | Elaborar relatório de progresso e desempenho de ASSS | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 20/04/2026 | 20/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
MwjysiDaQEGXocJ0GiPcNmQAC42c | Elaboração de Relatórios de Viabilidade Social e Hídrica dos SAAs de Feira de Santana | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 05/01/2026 | 05/07/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
z2jOzXif4UGayWZOsOE9GmQAFrqL | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para perfuração de poços para região de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal e Feira de Santana | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 05/01/2026 | 05/02/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
0tymppVp-0Wwf-pbhFMvzWQAAH6w | Elaboração dos Planos de Aquisição de Áreas de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 18/11/2025 | 18/08/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
1t9HYvamj0qCYm55il8JyWQAF_p_ | Documentação de licença ambiental e outorga dos SAAs de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 18/11/2025 | 18/08/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
7K564Yc73kKzAzk4HrXrg2QAPmMf | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para prestação de serviço de testes de bombeamento para região de Feira de Santana | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 17/11/2025 | 17/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
GTRzcAqL6kumPhp1qAJ9MGQADf4k | Elaboração dos projetos dos SAAs de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal e aplicação da LVSA | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 04/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
DhJeJnL4zEu66AB6-JQWq2QAKXcH | Entrega dos projetos dos SAAs, documentação de regularidade ambiental e Planos de Aquisição de Terras para N.O. do Banco Mundial para licitação (Região de Pombal) – aguardar fundação da CENTRAL para licitar | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 08/01/2026 | 09/02/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
9WP_6dtwOUCqmKXvzmV40WQAMcER | Elaboração de Relatórios de Viabilidade Social e Hídrica dos SAAs de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/11/2025 | 15/05/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
RHZv9ZTNMEGn046rYkG1FGQANxq3 | Realização de capacitações para os instrumentos de Gestão socioambiental | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 20/10/2025 | 20/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
gmwa_jEtCEmuCQ5P0ZkLiGQALoAd | Assinatura da Ordem de Serviço para início do trabalho do consultor de avaliação de bens imóveis rurais para regularização fundiária | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/10/2025 | 14/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
YBnxaCr09UuiSTQbOfQc72QAN_l9 | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para prestação de serviço de testes de bombeamento para região de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/10/2025 | 14/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
57XYyEdPcEKZ7dP4E6hkbmQAIWYY | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para prestação de serviço de análises de água | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/10/2025 | 14/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
pFiAP01B9UW2vOFA64wKPmQAAQDP | Visitas técnicas para aplicação dos Formulários de Diagnóstico Socioterritorial na região de Feira de Santana | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 01/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
QYseRNuKq0mpycKUE5ss4WQAJrMM | Elaboração dos Planos de Aquisição de Áreas dos 17 SAAs de Ribeira do Pombal com equipe CERB | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
1v3LUuLtKEe9GDh6feOgAmQABGKm | Documentação de licença ambiental e outorga dos 17 SAAs de Ribeira do Pombal | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
Ny8ua3C7cECYSrminCS9YWQAI4Fg | Elaboração dos projetos dos 17 SAAs de Ribeira do Pombal e aplicação da LVSA | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
2CClgd-Vw0KGLoRcD12wzWQAJ-5I | Elaboração de Relatórios de Viabilidade Social e Hídrica dos 17 SAAs com elegibilidade de Ribeira do Pombal | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 11/07/2025 | false | true |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
fxj-TnVjwEGBt3uLDLGn9mQAN687 | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de contratação de consultor para prestação de serviços técnicos e avaliação de bens imóveis rurais e serviços correlatos para regularização fundiária | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
cVgMq006TkCtOJat6gkTbWQAB391 | N.O do Banco ao TDR de contratação de contratação de consultor para prestação de serviços técnicos e avaliação de bens imóveis rurais e serviços correlatos para regularização fundiária | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 |  |  | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
2ruIGImAr0CVcwdGye2fY2QAHFvm | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de contratação de empresa para perfuração de poços (Região de Pombal, FS e VCA) | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
YYDsZHWZzEiPDKm_eNWw2mQAD8pf | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de contratação de empresa para prestação de serviço de testes de bombeamento (Região de Pombal, FS e VCA) | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
8_Ax8ihoX0aiu8yf1qOtMmQAF6RD | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de Laboratório para prestação de serviço de análises de água | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural**
N6OwoZZmNEeVbkrB7PRefGQAB3T2 | Monitoramento técnico e institucional | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/12/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
jNbftpHe2EWM4g7BjLoQw2QAMfSp | Tramitação do Convênio | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 28/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
BWPxABQq8EmsrfDE7jYZ32QAI-Ew | Elaboração do Plano de Trabalho | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
9eAasjbO1EyoOfrXd7xz_mQAJ1Oa | Reuniões de Planejamento com Centrais Existentes / GECEN / Consultor Wilson | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
b2HOgyzI9kKtqAoki_ms8WQAHxDR | Monitoramento técnico e institucional | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
ugn_j7cb40uNFnaABe9LuWQAG1o6 | Tramitação do Convênio | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 28/11/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
jCobGZeeYkuq3YcGz-Sz2mQAAxTu | Elaboração do Plano de Trabalho | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
QHV0SoytUkmryesuAncs42QAF-QW | Revisão da minuta do convênio CAR e Centrais de Águas | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
eLUFwHO0OkSSPOGRs49RfmQAJ6Y0 | Reuniões de Planejamento com Centrais Existentes/ GECEN / Consultor Wilson | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
EXyhx9uuN0aRirZVJ53W92QANUPT | Monitoramento técnico e institucional da instituição Contratada | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/11/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
1ijL6hnt1kuQoTLHYsn4N2QAGtMW | Peças de comunicação elaboradas e impressas | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
yu266cuEjUCZWZVDEiB98mQALxug | Processo de contratação de instituição para formação das Centrais novas | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/06/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
lVAP72Qa60inc4zKhewj6WQAF-P0 | Diagramação e impressão dos normativos e cartilhas desenvolvidos de apoio às Centrais | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
M18k5gALDUefHGjrMU5E5GQAIrBr | Contratação de consultor individual TI para sistema de plataforma integrada das Centrais | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
8-LYwg7EQUCKPBJPIwiwq2QAPaZJ | Elaboração do TdR para contratação de consultor individual para sistema de plataforma integrada das Centrais | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 30/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
CEzNmPoAT0iKksZ6m_GTeWQAHmZ5 | Estatuto revisado | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
mjOLCWR7006fmOHpv3c27mQAEFU6 | Elaboração de Manual de Desempenho e cartilha de conselheiros para desempenho | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
oyveZA_qvEaqTIwkl0tZQWQAFF8l | Contratação de consultor individual para revisão estatutos de centrais de águas | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 18/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
m8e-LiByX0GG2jRMBYGa42QALf5D | Contratação de consultor individual para elaboração do manual de desempenho e cartilha de conselheiros para desempenho | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 18/07/2025 | 18/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
QPJJVxnKFEiw6xCDLKvAKGQAKCNG | Elaboração do TDR para contratação de consultor individual para revisão estatuto | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 15/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
7k_9FbLD1kKjaCIvDjslKmQAPPte | Elaboração do TDR para contratação de consultor individual para elaboração do manual de desempenho e cartilha de conselheiros para desempenho | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 15/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Rosa | **Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais ** **Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestãomulticomunitária dos serviços de abastecimento de água rural**
VOrNNxMyw0qUJ2fOXJyBWWQAGzsH | Monitoramento da contratação de crédito PRONAF para associados e cooperados | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificaçãode segurança alimentar e conformidade ambiental**
1uZZ-JzySUOHZxiFtEFSRGQACpkx | Monitoramento da contratação de crédito PRONAF para agroindústrias | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificaçãode segurança alimentar e conformidade ambiental**
vOLO9SaRDEq0QedknZB-J2QAA8i0 | Pactuação para concessão de crédito a beneficiários Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Galinha Caipira da Bahia) | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificaçãode segurança alimentar e conformidade ambiental**
wgkwSJ9ixEWIYIF7cR3UYGQACh7Y | Articulação com Instituições Financeiras | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificaçãode segurança alimentar e conformidade ambiental**
c7TzXSb4c0KoRSI-Itm3PGQANNQu | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Juventude Rural) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
1IFFdI11mkCBz7AQH7F0_GQAMl0o | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Mulheres) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
kaj-OHZOpUOC7DYzwSAW9WQAN1_p | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Leite da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
wT2dLl5e6UKK5gP6U2I_2mQAA-qF | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Mel da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
np7V32UNe0CWQbfiPLVdcmQAD3nC | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Comunidades Tradicionais) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
Xa3oh53ftECZDKCRsgYR12QAG87j | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Povos Indígenas) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/06/2025 | 31/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
GSBUE5ypOE-k4xBEtvImw2QAGNSL | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Fruticultura da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/06/2025 | 31/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
sIbca0zxa0SbxLkIS1BNm2QAD98p | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Cabritos e Cordeiros da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
hrvp6PMu90eLM-9PO-5nbWQAFgRN | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Raízes da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 02/06/2025 | 31/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
KByMKxFZFEiVBiBtWXwBRmQAGUug | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Galinha Caipira da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
lozerXq6UkqgntWTu31w-WQAF9GJ | Gestão da implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Diversificação Alimentar e Formação de Redes Produtivas em Assentamentos de Reforma Agrária da Bahia) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | false | true |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
m5leoTd3ukejkcUj-OzDGmQAILQE | Orientações e mentorias às Organizações Produtivas e ATEG nos temas gestão e mercado | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/03/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
RiCPWRd0AkWMEBqhkwcaz2QANH9w | Gestão da implementação do Edital de Seleção de Agroindústria Ativas para Apoio a Gestão Qualificada (2024) | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/03/2025 | 31/03/2025 | false | true |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
dao1sxVgtkaGhWM_WZw8jWQAGYeg | Gestão da implementação do Edital 001/2024 de Seleção de Agroindústrias Dinâmicas para Apoio a Gestão Qualificada pelo DATACAR | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 03/03/2025 | 31/03/2025 | false | true |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e deetnodesenvolvimento**
SaQE8SJTy0W6HemgkNAgwGQAGuGb | Monitoramento e gestão compartilhada dos serviços de ATER implementados pela BAHIATER | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
UJnD4EEgzkyefY5VO1i1J2QAHGp_ | Início da orientação e aplicação de ferramentas pelos ATEP na prestação de serviços de ATER | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | false | true |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
-jSwIbYrEk-zjB6xN2_F_WQAOkDc | Contratação de instituições prestadoras de serviços de ATER | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
wLgx6qEqE0CpFOcreRIgImQAKUPA | Contratação do desenvolvimento do sistema de gestão de serviços de ATER e ATER Digital | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
XbXYcFl1Y0-UkLO6ZRWcaWQAFkZR | Início da elaboração dos Planos de Negócios | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
6Vb1Q_qnbEiw51Rxzj9A22QAG4w2 | Suporte na aplicação e na aprovação das ferramentas realizadas pelo ATEG na Organização Produtiva. Documentos aprovados são ferramentas para a realização do Plano de Negócios pela gestão e acompanhamento da Coordenação de Plano de Negócios. | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
s50b-ycGIUSOHhjPkXfrcWQACkU3 | Aplicação das ferramentas pelo ATEG na Organização Produtiva de forma participativa. Ferramentas preenchidas darão suporte ao Plano de Negócios da Organização Produtiva. | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
9M3wsTt7Ak-sKnJZslMTkmQALrLt | Formação dos ATEG, ATEP e AN na utilização do DATACAR para inserção de dados para monitoramento e avaliação | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques ** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
_Sv7RB6RDk26GNBdn4_96WQAKEol | Capacitação sobre a elaboração participativa de Plano de Negócios | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques****Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
-ACpVsUI4kWw6owt8k9FkmQAE__Z | Contratação do/a Coordenação Implementação e Gestão de Plano de Negócios | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
vtG4HtLz6kOFP2u2LKryVmQAGjTj | Desenvolvimento do Guia de Orientação a Elaboração Participativa de Plano de Negócios e conclusão do desenvolvimento da plataforma eletrônica | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 02/06/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques****Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
8nAEx-iAW0aQduoossUZ2WQAGnEF | Planejamento da capacitação e organização interna da CAR para a capacitação das Organizações Produtivas referente a estratégia de mercado | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
soxksyUbK0ylFDhZKyVz2GQACzUy | Reorganização da Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado para desenvolvimento das ações de acesso a mercados e gestão de ATEG/ATEP | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 02/06/2025 | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
wA9Eiu9BC0-hGIIj0u4NZ2QAPsCS | Formação em Boas Práticas de Fabricação | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 01/08/2025 | 31/10/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques****Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
hbZNVPLnA0ew4umHWsql6WQAOpb- | Formação em prestação de contas do projeto (agente de negócios e dirigentes de organizações produtivas) | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 02/06/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
F2Zl8jW6LE-J2L8FCgFADGQANbji | Formação dos dirigentes das organizações produtivas | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 03/03/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
r7HHH_6pkE6dgTRg7AnWXmQALOtk | Formação da equipe técnica (Agentes de Negócios e coordenadores de negócios) | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 03/03/2025 | 29/08/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
akYkX2voikS21bgUsEF5KmQAOv56 | Capacitação das equipes da CAR e CERB em temas relacionados a gestão ambiental e social | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 01/08/2025 | 30/06/2026 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
iDsVF-pEq0aTw9NNZpIKomQAF58h | Elaboração de um plano/estratégia de formação contínua da equipe técnica do Projeto | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Não iniciado | Média |  | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 |  | 31/07/2025 | false | false |  |  |  |  | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais**
qGq1-7IxgUOab95yZhCYzWQALDJg | Realização da capacitação da equipe técnica (ATEG/ATEP) e dirigentes das Organizações Produtivas para o uso e a implementação das ferramentas | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Concluída | Média | Fábia Santos Alves | Fábia Santos Alves | 30/06/2025 | 01/08/2025 | 29/08/2025 | false | false | 25/07/2025 | Fábia Santos Alves | 0/3 | Item 2;Item 3;Item 1 | Azul | **Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados eresiliência aos choques** **Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios,assistência técnica e serviços digitais** **** **É necessário reservar outro local para realizar a capacitação.**

## Nome do plano
Nome do plano | BPA TESTE por produto
ID do plano | QygyVRce1U2wUl8iF1chqGQACKym
Data da exportação | 28/07/2025